Региональная дорожная карта

мероприятий по проекту «500+»  в 2021 году

( Пермский край)

| Срок (период) выполнения отдельного действия | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Показатель для контроля и включенности школ, кураторов в ход реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Январь-март 2021 | 1.Подготовительный этап | Письмо ФИС ОКО о начале реализации проекта и назначении региональных координаторов проекта 500+ |
| 25-29.01.2021 | 1.1.Создание нормативно-правовой базы по реализации федерального проекта «500+» в Пермском крае в 2021году (соглашение с ФЦОМОФВ) | Нормативно-правовая база по реализации федерального проекта в Пермском крае сформирована |
| 22.01.01.2021 | 1.2.Назначение регионального координатора проекта 500+ | Региональный координатор назначен |
| 25.01.2021 | 1.3.Установочное совещание (ВКС) с представителями ОИВ Пермского края | Совещание проведено |
| 27.01.2021 | 1.4.Формирование списка 61 ОО для участия в проекте | Список сформирован |
| 27.01.2021 | 1.5.Формирование списка ответственных муниципальных координаторов (25) для участия в проекте | Список сформирован |
| До 28.01.2021 | 1.6.Размещение данных об отобранных школах-участниках проекта в ФИС ОКО | Данные об отобранных школах размещены в ФИС ОКО |
| 28.01.2021 | 1.7.ВКС для региональных и муниципальных координаторов | ОИВ, региональный координатор приняли участие в ВКС |
| До 28.01.2021 | 1.8.Размещение данных об ответственных муниципальных координаторах в ФИС ОКО | Данные об ответственных муниципальных координаторах размещены в ФИС ОКО |
| До 05.02.2021 | 1.9.Организация анкетирования участников образовательных отношений (директоров, педагогов, учащихся 6,9 классов, родителей) в ФИС ОКО | Анкетирование участников образовательных отношений организовано |
| 09.02.2021 | 1.10.Создание нормативно-правовой базы по реализации федерального проекта «500+» в Пермском крае в 2021году (приказ о назначении ГАУ ДПО «ИРО ПК» ответственным за реализацию проекта) | Назначен ответственный за реализацию проекта: ГАУ ДПО «ИРО ПК» (приказ Министерства образования и науки Пермского края от 09.02.2021 № 26-01-06-103) |
| До 10.02.2021 | 1.11. Консультационный интернет-сервис для муниципальных координаторов и всех участников образовательных отношений | Муниципальные координаторы и все участники образовательных отношений осведомлены о целях и задачах проекта |
| До 15.02.2021 | 1.13. Формирование списка кураторов (31) и организация их анкетирования в ФИС ОКО | Список кураторов сформирован и размещен в ФИС ОКО; анкетирование организовано |
| 15.02.2021 | 1.14. Установочный семинар/вебинар для школ-участниц проекта | Доля ОО из числа включенных в проект, принявших очное участие в установочном семинаре |
| 17-19.02.2021 | 1.15. Стажировка (повышение квалификации) для муниципальных координаторов «Управленческие механизмы оценки качества образования» | Доля участников образовательных отношений, принявших участие в КПК |
| 24.02.2021 | 1.16. Организация работы ОО и кураторов с РПШ: рисковые профили школ (РПШ) размещены в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | Доля ОО из числа включенных в проект, определившихся с РПШ (высокий и средний показатель) |
| 26.02.2021 | 1.17.1-ый вебинар для кураторов по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ | Доля опорных школ и кураторов, принявших участие в вебинаре; понимание кураторами целей и задач посещения школ и верификации |
| 01.03.2021 | 1.18.Запуск информационной системы проекта, включая систему размещения Дорожных карт, консультационные линии для ШНОР, кураторов, муниципальных координаторов | Доля ОО, начавших работу по размещению Дорожных карт; открыт консультационный интернет-сервис для снятия рисков |
| 01.03.2021 | 1.19.Составление плана-графика (дорожной карты) реализации проекта в Пермском крае в 2021 году | План-график скорректирован; выслан в муниципалитеты для ознакомления с ходом организации работы по проекту |
| 04.03.2021 | 1.20.2-ой вебинар для кураторов по вопросам консультирования ШНОР | ОО осведомлены о требованиях к разработке программы перехода школы в эффективный режим финансирования на основе РПШ |
| 01.03.2021 | 1.21.Заключение договоров с кураторами на оказание услуг консультирования школ | Договоры заключены |
| Март-май 2021 | 2.Формирование программ развития и дорожных карт по реализации необходимых мер в отобранных школах |
| 10.03.2021 | 2.1.Посещение кураторами ОО, уточнение РПШ, определение направлений работы (не менее 2-х), отметка в МЭДК соответствующих отметок (средний и высокий статусы РПШ) | Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами; доля ОО, определившихся с РПШ и активировавших рисковые направления в МЭДК |
| с момента запуска информационной системы | 2.2.Функционирование консультационных линий для всех участников проекта | Очно и в режиме онлайн по заявкам муниципалитетов |
| 10.03.-02.04.2021 | 2.3. 4 обучающих вебинара для школьных команд по формированию и реализации программ развития | Научно-методическая помощь школам по направлениям, выбранным ими для работы; тематика вебинаров определена на основе РП данной школы (из 10) |
| 02.04.-15.05.2021 | 2.4.Формирование программ развития и дорожных карт по реализации необходимых мер в отобранных школах под руководством куратора ОО | Доля ОО, сформировавших проекты программ развития школы и дорожных карт по их реализации |
| 30.04.2021 | 2.5.Размещение концептуальных документов школами в МЭДК | Размещение школой факторов мониторинга: результаты диагностики, элементы разработанного учебного плана, видеозаписи уроков, другое |
| 22.03.2021 | 2.6. Направление плана-графика (дорожной карты) реализации проекта в Пермском крае направлен в ФИС ОКО | План-график направлен |
| 02.02.-15.05.2021 | 2.7. 2 методических вебинара по запросам школ, затрудняющихся разработке и реализации программ развития | Своевременная методическая и практическая помощь школам по согласованию с муниципалитетами |
| 30.05.2021 | 2.8. ОО разместили данные для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором |
| Июнь-ноябрь 2021 | 3.Мониторинг хода проекта, включая оценку качества и результативности принимаемых мер |
| 26.06.2021 | 3.1.Первый этап мониторинга: региональный координатор направляет результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту | Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга) |
| 28.06.2021 | 3.2.Выборочная экспертиза документов школ на федеральном уровне: предоставление регионам результатов экспертизы. | Первичные результаты деятельности школ по реализации комплекса мер, направленных на снятие РПШ |
| 15.06.2021 | 3.3. Первая оплата работы куратора | Оплата произведена |
| 20.09.2021 | 3.4.Второй этап мониторинга: региональный координатор направляет результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту | Региональный координатор совместно с кураторами опорных школ определяют долю исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга) |
| 01.11.2021 | 3.5.Размещение данных ОО для второго мониторинга в ИС МЭДК | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором |
| Ноябрь-декабрь 2021 | 4.Анализ результатов деятельности ОО в проекте «500+» |
| 01.11.2021-15.11.2021 | 4.1.Экспертиза хода проекта (при необходимости, корректировка) и программ развития ШНОР, выполнения мероприятий дорожных карт в 2021 году кураторами и региональным координатором | Доля ОО, успешно преодолевших РПШ; выводы кураторов опорных школ, административных команд школ и регионального координатора |
| 15.11.2021 | 4.2.Экспертиза документов: результаты выборочной экспертизы на федеральном уровне | Аналитическая справка федерального координатора по реализации проекта «500+» в Пермском крае в 2021 году |
| 01.12.2021 | 4.3.Вторая оплата работы куратора | Оплата произведена |
| 20.12.2021 | 4.4.Подведение итогов проекта ОИВ, региональным координатором, обсуждение планов на 2022 год | Сделаны выводы и определены перспективы реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Пермском крае на 2021- 2023 годы |